## Plan1
Semana | Domingo | Sábado | Entregas | Codificação | Legendas:
6 | 2018-09-09 | 2018-09-15 | Página inicial | 1 | Vermelho: Não feito
7 | 2018-09-16 | 2018-09-22 | Tela de cadastro | 2 | Verde: Feito
8 | 2018-09-23 | 2018-09-29 | Feed - Matéria escolhida | 3
9 | 2018-09-30 | 2018-10-06 | Comentários e Avaliações | 4
10 | 2018-10-07 | 2018-10-13 | Upload de conteúdo | 5
11 | 2018-10-14 | 2018-10-20 | Gerenciamento | 6
12 | 2018-10-21 | 2018-10-27 | Revisão | 7
13 | 2018-10-28 | 2018-11-03 | Revisão | 8